Gestion de projet

Pilotage du projet
Cadrage -> Conception -> Réalisation -> Mise en œuvre
Pilotage du projet, communication, conduite du changement
Le pilotage du projet s’articule autour de trois éléments fondamentaux qui sont :
- La performance
- Les coûts
- Les délais
Font également partie des éléments mentionnés dans la note de cadrage

Diagramme de Venn pour voir l’état d’un projet ou triangle de qualité

Principaux acteurs d’un projet :

- MOA (Maitrise d’ouvrage) : Représente le client qui est à l’origine du besoin et est responsable de la définition des besoins(exigences)
  - AMOA (Assistance maitrise d’ouvrage) : Représente le fournisseur qui est en charge de la réalisation du projet (en conformité avec les exigences du client) et des choix techniques
- MOE (Maitrise d’œuvre) : Représente le fournisseur qui est en charge de la réalisation du projet (en conformité avec les exigences du client) et des choix techniques
  - AMOE (Assistance maitrise d’œuvre) : sollicité si besoin par la MOE, spécialisé du métier
Méthode agile en V (schéma)

Présentation du projet de l’année (Deadline fin mai)

Outil centralisé pour les responsables des équipes commerciales, il y a environ 50 commerciaux, chaque commercial pourra qualifier des contacts, et les importer/exporter (Possibilité LinkedIn).
La direction générale pourra regrouper les contacts et les portefeuilles (Eviter les doublons, éviter des recouvrement (les secteurs se marchent dessus)).
Création d’opération marketing ou de communication grâce à des templates prédéfinis.
Une API sera utilisée pour le routage des mails et la validité des mails.
Les commerciaux auront une fonctionnalité pour voir les contacts qui ont été ajoutés ou supprimés et à chaque mise à jour, l’export et import se fait 1 fois par mois
Il y aura un affichage d’un tableau de bord pour chaque commercial et pour une équipe commerciale dirigée par un responsable
Les tableaux de bord seront faits en Angular
Un responsable d’équipe ou un directeur commercial peut faire une opération marketing (jeu concours, avis client, webinaire ou évènement particulier), une fois le templates choisi on choisi les contacts en fonction des critères, ensuite on envoie l’email

Une fois l’import LinkedIn on peut voir le nombre de contact supprimé ou ajouté

Les contacts qui disparaissent ne sont pas supprimé mais tagués

Il y aura un rapport sous format CSV
Possibilité de travail par semaine : 7h

Soit 28h par semaine pour l’équipe, dedans il y aura de l’autoformation, du développement, de la specs, communication

Agilité dans un projet :

L’agilité permet de s’adapter au changement, le manifeste agile définit les valeurs et principes de l’agilité
Il y a 4 valeurs :
- Les individus et l’interaction
- Des logiciels opérationnels
- La collaboration avec le client
- L’adaptation au changement
Les principes :
- Priorité à la satisfaction du client
- Accueillir positivement les changements
- Livrer fréquemment un logiciel opérationnel
Méthode agile :
- SCRUM
- eXtreme Programming
- DSDM (Dynamic System Developement Method)
- FDD (Feature Driven Development)
- Crystal Clear
Les caractéristiques d’un processus agile :
- Itératif et incrémental : Réalisation d’un ensemble de fonctionnalité sur un intervalle court « itération » et livraison d’un « incrément » opérationnel. Cela permet entre autres de contrôler les risques
- Priorisation : Planification du travail à faire basé sur la priorisation des fonctionnalités par importance métier.
- Adaptabilité : Le client peut modifier ses exigences en connaissant l’impact sur le projet
- Communication : tous les acteurs collaborent en continu

Directeur commercial

Responsable d’équipe	Responsable d’équipe

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8

Contact1 Contact2 Contact3

     Entreprise

Directeur commercial : Admin
Responsable d’équipe : Créer commerciaux
Commercial : Gère les contacts
Un contact est associé à 1 et 1 seul commercial
Un contact est associé à 1 et 1 seule entreprise (une entreprise peut avoir plusieurs contacts)

Méthode SCRUM :
3 Piliers principaux :
- La transparence : les indicateurs liés à l’état du projet sont visibles par tous, mets en avant les problèmes s’ils existent
- L’inspection : quotidienne et à chaque itération, permet de prendre en compte les problèmes constatés
Le client explique son besoin au Product Owner et constitue un Product Backlog, c’est une liste de fonctionnalités demandées triées par niveau de priorité (User Stories)
Ensuite le sprint backlog liste les fonctionnalités qui seront traitées dans le Sprint

Sprint : de 1 à 4 semaines
Mêlée quotidienne : Qu’ai-je fais hier ? Que vais-je faire aujourd’hui, y’a t-il des problèmes bloquants

A la sortie du sprint il y a une livraison, sur cette livraison il y aura une démonstration et une revue du sprint du point de vue utilisateur et développeur

Le Story Mapping
Le Story Mapping a pour objectif de modéliser le produit a réaliser en distinguant les thématiques à traiter, les fonctionnalités de base (EPIC) propres à chaque thématique et les composantes des fonctionnalités de base (User-stories). Il y aura autant de Story Mapping qu’il y a de profils utilisateurs (PERSONAE)

Thème 1	Thème 2	Thème 3	Thématiques
Fonctionnalité de base 1.1

Fonctionnalité 1.1.1

Story Mapping du projet Smart Leads :
- Bain storming par groupe (20mn) + Restitution et enrichissement (20mn)
- Les personae :
  - Rôle
  - Description et utilisation du système
  - Critères de satisfaction du système
  - Nombre d’utilisateur avec ce profil
  - Fréquence d’utilisation du système
  - Niveau de connaissances fonctionnelles
  - Niveau de connaissance des technologies
- Les Story Mapping (1 Story Mapping pour 1 Personae

Personaes :

- Directeur commercial
  - Développement des portefeuilles commerciaux
  - Tableau de bord, statistiques des portefeuilles
  - S’il arrive à regrouper les portefeuilles de chaque commercial tout en retirant les doublons. Réussir à faire des opérations de marketing et de communication
  - Un à trois
  - Utilisation mensuelle

- Responsable d’équipe
  - Evolution de ses portefeuilles
  - Tableau de ses équipes, stats contacts par commerciaux, stats entreprise par commerciaux
  - Réussir à faire des opérations de marketing et de communication
  - Plusieurs
  - Utilisation hebdomadaire

- Commercial
  - Gérer un portefeuille de contacts, améliorer le volume de ses contacts et la qualité de ses contacts
  - Processus fiables d’import/export
  - Outil simple, suffisamment rapide
  - Process de cible performante
  - Contacts qualifiés de façon sûr

EPIC et User-stories
Une EPIC est une fonctionnalité dont la description est succincte (nom, verbe, complément)
L’EPIC n’a pas vocation a être traité dans l’état dans une sprint car sa taille ne le permet pas
Elle doit donc être découpé et affinée en plusieurs petits morceaux qui s’appellent des user-stories, si la fonctionnalité EPIC est de petite taille elle devient une user-story

Les User-stories représente une fonctionnalité de petite taille qui pourra être réalisée au cours d’un sprint. Elle doit pouvoir être implémentée indépendamment des autres, faire abstraction de la solution technique, être priorisée en fonction de sa valeur, être précise et compréhensible, être de petite taille (en théorie 5 ou 6 user-stories peuvent loger dans un sprint

La qualité d’une user-stories peut s’évaluer en fonction de la grille de critères INVEST
- Indépendant des autres
- Négociables initialement
- Verticale, ou ayant de la valeur en soit
- Evaluée en termes de complexité relative
- Suffisamment petite
- Testable en principe
Identification des User-Stories du projet :

Thématiques	Gestion des contacts	Gestion des campagnes	Envoi mails	Tableaux de bord	Admin
EPIC	Ajouts/Modification / Affichage / Export				Gestion entreprises
User-Stories	Formulaires de création/modification, / Liste contacts, Recherche, / Liste entreprises, / Export CSV, / Import LinkedIn

N°US	EPIC	US	Point
1	Affichage	Formulaire création/modification	3
2		Liste contact/recherche	5
3		Liste entreprise/recherche	5
4		Export CSV	5
5		Import LinkedIn

Les Backlogs :
Le backlog est un élément essentiel dans une projet basé sur la méthode SCRUM.
C’est la liste des besoins exprimé par le client et qui doivent être réalisés par l’équipe
Le product owner sera en charge de rédiger le backlog, prioriser les fonctionnalités constituant le backlog, de l’affiner en vue de la planification des sprints et d’explicité le contenu à l’équipe de développement
Le backlog est partagé entre chaque membre du projet

Note de cadrage
Le client : Entreprise Française – Fabrique Huile et Lubrifiant de haute qualité
Bénéficiaire : Professionnels transports, BTP et industrie
Objectifs/Description : Outil métier qui centralise les leads (prospect) de toutes les équipes commerciales pour pouvoir créer des opérations commerciales et marketing
Prérequis :
- Permettre à 50 commerciaux de gérer leur propre liste de contacts
- Permettre aux commerciaux de qualifier les contacts et de valider les informations (email/tel/adresse) par le biais d’opérations commercial ou marketing
- Permettre à la DG de regrouper tous les contacts en évitant les doublons et recouvrements
- Permettre aux commerciaux d’exporter ou importer des contacts (LinkedIn)
- Créer des opérations commercial et marketing basée sur des templates
- API routage des emails
- Tableau de bords / activités pour commerciaux + 1 plateforme globale
Délai : Fin mai
ROI (Les gains que le client aura) :