## Feuil1
Itération | Nombre de points embarqué | Début | Fin | Nombre de points réalisés | Total de points | Reste à faire | Réalisé
1 | 10 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 8 | 300 | 290 | 292
2 | 10 |  |  | 5 | 292 | 280 | 287
3 | 10 |  |  | 9 | 287 | 270 | 278
4 | 10 |  |  | 6 | 278 | 260 | 272
5 | 10 |  |  | 10 | 272 | 250 | 262
6 | 10 |  |  | 8 | 262 | 240 | 254
7 | 10 |  |  | 7 | 254 | 230 | 247
8 | 10 |  |  | 10 | 247 | 220 | 237
9 | 10 |  |  | 9 | 237 | 210 | 228
10 | 10 |  |  | 5 | 228 | 200 | 223
11 | 10 |  |  | 8 | 223 | 190 | 215
12 | 10 |  |  | 6 | 215 | 180 | 209
13 | 10 |  |  | 7 | 209 | 170 | 202
14 | 10 |  |  | 4 | 202 | 160 | 198
15 | 10 |  |  | 9 | 198 | 150 | 189
16 | 10 |  |  | 3 | 189 | 140 | 186
17 | 10 |  |  | 10 | 186 | 130 | 176
18 | 10 |  |  | 10 | 176 | 120 | 166
19 | 10 |  |  | 9 | 166 | 110 | 157
20 | 10 |  |  | 8 | 157 | 100 | 149
21 | 10 |  |  | 7 | 149 | 90 | 142
22 | 10 |  |  | 8 | 142 | 80 | 134
23 | 10 |  |  | 9 | 134 | 70 | 125
24 | 10 |  |  | 10 | 125 | 60 | 115
25 | 10 |  |  | 6 | 115 | 50 | 109
26 | 10 |  |  | 9 | 109 | 40 | 100
27 | 10 |  |  | 8 | 100 | 30 | 92
28 | 10 |  |  | 7 | 92 | 20 | 85
29 | 10 |  |  | 6 | 85 | 10 | 79